**ANEXO VIII – CRONOGRAMA**

|  |  |
| --- | --- |
| **PRAZO/DATA** | **ATO/PROCEDIMENTO** |
| 07 de outubro de 2024  | Publicação do Edital (DOM e Site oficial) |
| 08 de outubro a 22 de outubro de 2024  | Prazo para cadastro de projetos culturais. |
| 23 a 29 de outubro de 2024. | Análise dos projetos pela Comissão Interna de Seleção. |
| 29 de outubro de 2024. | Publicação da habilitação (DOM e Site oficial). |
| 30 outubro a 04 de novembro de 2024. | Período para interposição recursos para propostas inabilitadas. |
| 05 de novembro de 2024. | Analise do recurso. |
| 05 de novembro de 2024. | Publicação resultado final (DOM e Site oficial). |
| 06 a 13 de novembro de 2024 até às 17h. | Apresentação da documentação e conta bancária. |
| 14 a 22 de novembro até as 17h. | Assinatura do Termo de Execução Cultural. |
| Até 30 de setembro de 2025. | Período de execução do Projeto e contrapartida social. |
| Até 30 de novembro de 2025. | Realização da Prestação de Contas. |

**Obs.:** Não havendo interposição de recursos até o dia 05/10/2024, serão respeitados os prazos a seguir:

|  |  |
| --- | --- |
| Homologação do resultado final | 05 de novembro de 2024. |
| Publicação do resultado final | 05 de novembro de 2024. (DOM e Site oficial) |
| 05 a 12 de novembro de 2024 até às 17h. | Apresentação da documentação e conta bancária. |
| Convocação para Assinatura da celebração da parceria. | A partir de 13 de novembro de 2024. |